## 작업확인서
작 업 확 인 서
작업 완료 후 결과를 확인하고 보완사항 및 인수인계 내용을 기록하는 서식입니다.
확인서 번호 | WC-20260903-001 |  | 작성일 | 2026-09-03
프로젝트명 | 신규 서비스 구축 프로젝트
작업명 | 화면 설계 및 와이어프레임 작성
작업기간 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 |  | 작업담당자 | 홍길동
요청부서/고객 | 기획팀 |  | 확인담당자 | 김민수
작업 확인 체크리스트
No. | 확인 항목 | 확인 기준/내용 | 결과 | 확인자 | 비고
1 | 요구사항 반영 | 요청된 핵심 요구사항이 모두 반영되었는가? | 적합 | 김민수
2 | 산출물 완성도 | 파일·문서·결과물이 최종본으로 정리되었는가? | 적합 | 김민수
3 | 기능 및 품질 | 주요 기능 또는 품질 기준을 충족하는가? | 조건부 적합 | 김민수 | 모바일 화면 추가 확인
4 | 자료 전달 | 관련 파일과 참고자료가 모두 전달되었는가? | 적합 | 김민수
5
6
7
8
9
10
확인 결과 및 후속 조치
종합 결과 | 조건부 적합
보완 필요사항 | 모바일 화면 반응형 확인 후 최종 반영
인수인계/후속 조치 | 보완 완료 후 최종본을 공유 폴더에 업로드
완료 예정일 | 2026-09-05 |  | 최종 완료일
확인 서명
구분 | 담당자 | 서명/날인 | 확인일 | 구분 | 담당자
작업담당자 | 홍길동 |  | 2026-09-03 | 확인담당자 | 김민수
Note on B24: 노란색 칸은 입력 또는 수정하는 영역입니다.
Note on E29: 노란색 칸은 입력 또는 수정하는 영역입니다.

## 작성안내
작업확인서 작성 안내
항목 | 작성 방법 | 자동 계산 | 비고
기본 정보 | 노란색 칸에 프로젝트·작업·담당자 정보를 입력합니다. | 아니오 | 예시값을 실제 정보로 수정
체크리스트 | 확인 항목별 결과를 드롭다운으로 선택하고 비고를 작성합니다. | 아니오 | 적합/조건부 적합/부적합/미확인
종합 결과 | 전체 검수 결과와 보완사항을 정리합니다. | 아니오 | 인수인계 내용을 함께 기록
서명 | 작업담당자와 확인담당자가 서명 또는 날인합니다. | 아니오 | 전자서명 또는 출력 후 서명